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                                                                                                        УТВЪРЖДАВАМ











        КМЕТ НА ОБЩИНА







    





             КЪРДЖАЛИ: …………п…………….














                   /ЕРОЛ МЮМЮН/

ХРОНОГРАМА

за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.,

приета с Решение № 30-ПВР от 13 август 2026 г. на ЦИК

	№
	Основни процедури, действия и решения
	Правно основание

от ИК
	Време (дни/часове) спрямо изборния ден
	Срок до дата

(вкл.)

	1.
	Заповед на Кмета на общината за назначаване на комисия за осъществяване на организационно-техническата подготовка и произвеждане на изборите
	Чл.18, ал.1
	
	Заповед 
№ 892/21.08.2026 г.

	2.
	Народното събрание насрочва изборите за президент и вицепрезидент на републиката 
	Чл. 4, ал. 4
	не по-късно от 60 дни преди изборния ден
	Решение на НС от 31.07.2026 г., обн., ДВ, бр. 70 от 04.08.2026 г.

	      3.
	Областните управители изпращат покани за консултации за състав на РИК, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от три дни преди провеждането им
	Чл. 60, ал. 1
	не по-късно от
58 дни преди изборния ден
	27.08.2026 г.

	 4.
	Областните управители провеждат консултации за състав на РИК, които са публични
	Чл. 60, ал. 1, ал. 6 и ал. 8
	не по-късно от 55 дни преди изборния ден
	30.08.2026 г.

	       5.
	ГД „Изпълнение на наказанията“ в Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци
	Чл. 27, ал. 2
	не по-късно от 55 дни преди изборния ден
	30.08.2026 г.


	6.
	Областните управители правят предложения за съставите на РИК, когато е постигнато съгласие при консултациите
	Чл. 60, ал. 8
	55 дни преди изборния ден
	

	       7.
	Когато не е постигнато съгласие за състава на РИК, областният управител изпраща на ЦИК документите

Когато областният управител не е направил предложение за състава на РИК, той изпраща незабавно документите в ЦИК
	Чл. 60, ал. 6

Чл. 60, ал. 9
	55  дни преди изборния ден
	30 .08.2026 г.



	8.
	ЦИК определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място
	Чл. 57, ал. 1, т. 37
	не по-късно от 53 дни преди изборния ден
	


	       9.
	ЦИК определя реда за проверка на кандидатските листи за президент и вицепрезидент на републиката и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ
	Чл. 57, ал. 1, т. 36
	не по-късно от 53 дни преди изборния ден
	

	      10.
	Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. Заповедта се изпраща на съответните: ТЗ на ГД „ГРАО“, РИК и областен управител

Заповедта се обявява публично и може да бъде обжалвана в тридневен срок пред областния управител на съответната област
	Чл. 8, ал. 2 и ал. 4
	не по-късно от 50 дни преди изборния ден
	04.09.2026 г.



	        11.
	ЦИК обявява списъка на местата извън страната, в които на произведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели.
	Чл. 14, ал. 2, т. 2
	не по-късно от 50 дни преди изборния ден
	04.09.2026 г.



	         12.
	ЦИК назначава РИК
	Чл. 59, ал. 2
	не по-късно от 50 дни преди изборния ден
	

	13.
	ЦИК публикува списък с номерата и адресите на избирателните секции в районите в страната и с броя на избирателите в тях
	Чл. 57, ал. 1, т. 20
	не по-късно от 48 дни преди изборния ден
	06.09.2026 г.



	          14.
	ЦИК определя условията и реда за провеждане на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката
	Чл. 57, ал. 1, т. 22
	не по-късно от 45 дни преди изборния ден
	09.09.2026 г.


	         15.
	ЦИК определя реда за предоставяне и разходване на средствата за медийните пакети, съгласувано с министъра на финансите
	Чл. 178, ал. 5
	не по-късно от 45 дни преди изборния ден
	09.09.2026 г.



	         16.
	Кметът на съответната община определя местата за обявяване на предварителните избирателни списъци и уведомява съответната РИК
	Чл. 41, ал. 3
	не по-късно от 45 дни преди изборния ден
	09.09.2026 г.


	17.
	ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на представените списъци с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
	Чл. 135

Чл. 142
	не по-късно от 42 дни преди изборния ден
	12.09.2026 г.


	         18.
	Общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци и ги публикуват на интернет страницата на общината, както и на видно място в района на съответната избирателна секция. 
	Чл. 41, ал. 1

Чл. 42, ал. 2
	не по-късно от 40 дни преди изборния ден
	14.09.2026 г.

	         19.
	РИК формира единните номера на избирателните секции в района/изборния район, съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на Централната избирателна комисия. 
	Чл. 8, ал. 8
	не по-късно от 35 дни преди изборния ден
	019.09.2026 г.

	20.
	При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на СИК. Денят, часът и мястото на провеждането се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на съответната община не по-късно от 3 дни преди провеждането им
	Чл. 91, ал. 1 и
ал. 3
	не по-късно от 35 дни преди изборния ден
	019.09.2026 г.

	21.
	Кметът на общината представя в РИК предложение за състава на СИК, когато е постигнато съгласие, заедно с документите по чл. 91, ал. 8 ИК.
	Чл. 91, ал. 8 и ал. 9
	не по-късно от 30 дни преди изборния ден
	024.09.2026 г.

	22.
	Кметът на общината представя в РИК документите от проведените консултации за състави на СИК, когато не е постигнато съгласие
	Чл. 91, ал. 7
	не по-късно от 30 дни преди изборния ден
	024.09.2026 г.

	23.
	Кметът на общината представя в РИК документите от проведените консултации за състави на СИК, когато е постигнато съгласие, но той не е направил предложение за състави на СИК
	Чл. 91, ал. 10 и ал. 12
	не по-късно от 30 дни преди изборния ден
	24.09.2026 г.

	          24.
	Откриване на предизборната кампания.
	Чл. 175
	30 дни преди изборния ден
	От 00.00 ч. на 25.09.2026 г.

	25.
	Заповед на Кмета на общината за определяне на местата за поставяне на агитационни материали
	Чл.175
	не по-късно от 30 дни преди изборния ден
	24.09.2026 г.

	         26.
	Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК
	Чл. 16, ал. 1
	не по-късно от 25 дни преди изборния ден
	29.09.2026 г.



	         27.
	МВнР обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на ДКП, за да образуват избирателните секции и да впишат лицата, заявили и имащи право да гласуват извън страната, в списъка за гласуване извън страната
	Чл. 17, ал. 5 и 6
	не по-късно от 20 дни преди изборния ден
	04.10.2026 г.



	         28.
	Списъците на лицата, заявили желание за гласуване извън страната се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП
	Чл. 32
	не по-късно от 18 дни преди изборния ден
	06.10.2026 г.



	         29.
	МВнР изпраща на ГД „ГРАО“ в МРРБ обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в България на лицата, вписани в списъците на лицата, заявили че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България
	Чл. 31, ал. 2
	не по-късно от 18 дни преди изборния ден
	06.10.2026 г.



	         30.
	При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на подвижните СИК. Денят, часът и мястото на провеждането се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на съответната община не по-късно от 3 дни преди провеждането им
	Чл. 90, ал. 2

Чл. 91
	не по-късно от 18 дни преди изборния ден
	06.10.2026 г.



	         31.
	ГД „Изпълнение на наказанията“ в Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци (повторно)
	Чл. 27, ал. 2
	15 дни преди изборния ден
	09.010.2026 г.



	32.
	РИК назначава СИК
	Чл.89 ал.1
	не по-късно от 15 дни преди изборния ден
	09.10.2026 г.

	          33.
	Кметът на общината прави предложения до РИК за съставите на подвижните СИК
	Чл. 90, ал. 2,

изр. второ
	не по-късно от 15 дни преди изборния ден
	09.10.2026 г.



	          34.
	Когато РИК не е назначила СИК, изпраща незабавно документацията в ЦИК
	Чл. 91, ал. 13 във вр. с чл. 89
	не по-късно от 14 дни преди изборния ден
	10.10.2026 г.

	          35.
	Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК
	Чл. 37, ал. 1
	не по-късно от 14 дни преди изборния ден
	10.10.2026 г.



	        36.
	Общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място. Само кандидатите за президент и вицепрезидент, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес
	Чл. 34, ал. 1-3
	не по-късно от 14 дни преди изборния ден
	до 18.00 ч. на 10.10.2026 г.



	         37.
	Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес

След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място
	Чл. 36, ал. 1 и 4
	не по-късно от 14 дни преди изборния ден
	10.10.2026 г.



	         38.
	Общинските администрации предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за издадените удостоверения за гласуване на друго място за автоматизирано заличаване на лицата от избирателните списъци по постоянен адрес. 
	Чл. 34, ал. 5
	не по-късно от 12 дни преди изборния ден
	12.10.2026 г.



	        39.
	Общинските администрации по настоящ адрес предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес за заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес
	Чл. 36, ал. 3
	не по-късно от 12 дни преди изборния ден
	12.10.2026 г.



	        40.
	Общинските администрации представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място
	Чл. 35, ал. 3
	не по-късно от 10 дни преди изборния ден
	14.10.2026 г.



	         41.
	На интернет страницата на съответната община се публикува списък на заличените лица
	Чл. 39, ал. 1
	не по-късно от 10 дни преди изборния ден
	14.10.2026 г.



	         42.
	РИК назначава СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия
	Чл. 89, ал. 2
	не по-късно от 10 дни преди изборния ден
	14.10.2026 г.



	         43.
	РИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден
	Чл. 234, ал. 1 и

чл. 10, ал. 1
	не по-късно от 7 дни преди изборния ден
	17.10.2026 г.



	         44.
	Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, може да поиска отстраняването им с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник
	Чл. 43, ал. 1 и

ал. 2
	не по-късно от 7 дни преди изборния ден
	

	45.
	Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14 – дневния срок, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако увреждането е възникнало или констатирано след срока по чл. 37, ал. 1 и заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК
	Чл. 37, ал. 2
	не по-късно от 5 дни преди изборния ден
	19.10.2026 г.



	         46.
	Ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане и капитаните на плавателни съдове под българско знаме образуват избирателни секции и съставят избирателни списъци при наличието на не по-малко от 10 избиратели
	Чл. 9, ал. 8

Чл. 29, ал. 1 и чл. 9, ал. 9
	48 часа преди изборния ден
	22.10.2026 г.



	        47.
	Ръководителят на лечебното заведение, дома или друга специализирана институция, на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане и капитанът на плавателния съд уведомява общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес
	Чл. 28, ал. 2 

Чл. 29, ал. 3

Чл. 30, ал. 2
	не по-късно от 48 часа преди изборния ден
	22.10.2026 г.



	        48.
	Край на предизборната кампания
	
	24 часа преди изборния ден
	24,00 ч. на 

023.010.2026 

	49.
	Забрана за огласяване под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение 
	Чл. 205, ал. 5
	24 часа преди изборния ден
	от 00,00 ч. на 24.10.2026 г. до обявяване края на изборния ден

	50.
	СИК получава техническите устройства за машинно гласуване и всички други изборни книжа и материали
	Чл. 215, ал. 2
	в деня преди изборния ден 
	24.10.2026 г.

	          51.
	ИЗБОРЕН ДЕН
	
	
	25.10.2026 г.

	          52.
	Гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч., но не по-късно от 21.00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели

За секциите извън страната гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч., съответно 21.00 ч. местно време
	Чл. 220, ал. 1
	
	

	         53.
	Оповестяване на резултати от социологически проучвания
	Чл. 204, ал. 3

Чл. 205, ал. 5
	след 20,00 ч.

на 25.10.2026 г.
	

	         54.
	СИК предава останалите книжа и материали на общинската администрация
	Чл. 100, ал. 1, т. 5
	до 24 часа след приключване на гласуването
	

	         55.
	ЦИК обявява окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката в тридневен срок от новия избор
	Чл. 344, ал. 1
	в срок до 3 дни след изборния ден
	

	56.
	Партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали
	Чл. 186, ал. 3
	7 дни след изборния ден
	

	          57.
	ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, включително от машинното гласуване, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции и инициативни комитети
	Чл. 57, ал. 1, т. 41
	веднага след обявяването на резултатите от гласуването
	

	         58.
	ЦИК публикува резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, по избирателни секции в бюлетин, съдържащ и технически носител,
	Чл. 57, ал. 1, т. 42
	не по-късно от 40 дни след

изборния ден
	


Хронограмата е изготвена на основание Изборния кодекс и в изпълнение на Заповед №892/21.08.2026 г. на Кмета на общината.

ИЗГОТВИЛ:

НАЧАЛНИК СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И АРХИВ“: …………П…………













  /Б. РАМАДАН/

СЪГЛАСУВАНО:

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: …………П……………








/Н. МЕХМЕД/

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ“: …………П………….
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